## Feuil1
Date | Details | Problemes rencontrées | Solution au probleme
2023-11-16 | Comprension du projet et mise en place de fichiers | Type de boitier à utiliser, manque de clarification des composant principales à utiliser | Demande à M.Huber pour clarifications
2023-11-23 | Creation de scham bloc + cahier de charges | Capteur de niveau d'eau à choisir, tension de regulateur externe à definir | Tets de capteur / pompe d'eau, pompe fonctionne à 5V
2023-11-30 | Choix des composant principaux + boitier, commande de capteur sonar, debut de rapport de pré-etude
2023-12-07 | Test de capteur sonar, rendu des cahier de charges et pré-etude
2023-12-14 | Presentation de pré-etude, debut de choix des composants, mis en place des fichiers, | Schema bloc du système à modifier, cahier de charges a modifier
2023-12-21 | Modfification de schema bloc en rapport pré-etude
2024-01-11 | Realisation de schema electrique: mapping du uC, revoir composant et symbols schematiques
2024-01-18 | Realisation de schema electrique | uC PIC32MX130 de 44 pins ne possede pas les pins suffisants pour le projet | Changement de uC vers PIC32MX795 de 64 pins
2024-01-25 | Relisation de rapport et test de buzzer
2024-02-01 | Remise de rapport de partie design