## Feuil1
No semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
No Semaine | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-14 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-29
Pre-etude |  |  |  | R | P
Cahier de charges
Etude de capteur niveau d'eau
Design + Schéma | [10 empty] | R | P
Recherche des composants, creations libs
Design schema
Design PCB | [18 empty] | R
Recherche des footprints + verification
Design de PCB
Commande PCB
Software
Creation de diagrame fonctionnement
Creation structo des fonctions
Code firmware
Code app android
Montage des composant
Test | bar: 21 to 24
Test de alimentations
Test de programation de carte | bar: 21 to 22
Mise au point | bar: 22 to 24
Redaction de rapport | bar: 21 to 24
Rendu rapport finale | bar: 25
Preaparation presentation + démo | bar: 25
Presentation finale | bar: 26
doc / corritgé / fin | bar: 26 to 27